*Село Миколаївка, 21 травня 2020*

*(місце проведення, дата)*

*ДОДАТОК:*

***Інформація про впровадження ПРОГРАМИ***

***місцевого економічного розвитку***

***Миколаївської об’єднаної територіальної громади***

***Дніпропетровської області***

***на 2019-2022 роки***

***станом на травень 2021 року***

1. **Характеристика реалізованих проектів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Назва діяльності/проекту та коротка характеристика*** | ***Передбачуваний індикатор оцінки результату діяльності*** | ***Отриманий індикатор оцінки результату діяльності*** | ***Понесені фінансові витрати,***  ***грн.*** | ***Статус реалізації (завершені/незавершені)*** | ***Труднощі,*** *що виникли під час реалізації* | ***Описова оцінка діяльності*** |
| *1.* | Розвиток бджолярської кооперації на території Миколаївської ОТГ | Розроблена концепція створення та розвитку кооперативу,  створення кооперативу | Створено кооператив "Пасічники ПРИСАМАР’Я", в який об’єдналися 5 родин. | *Всього 1453238, в т.ч.грантових коштів*  *1003238,00 грн.*  *співфінансування ТГ- 149375,39;*  *внесок членів СОК – 300624,61* | *Завершено* | *Необхідність виконання бджолярських функцій з ремонтно-будівельними роботами, організація маркетингу* | *Організовано роботу 2 виробничих цехів, розроблений бізнес-план розвитку кооперативу, оформлено торгівельну марку* |

1. **Інформація о запланованих, але нереалізованих проектах відповідно до плану, прийнятого в Програмі МЕР:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Назва діяльності/проекту та коротка характеристика*** | ***Передбачуваний індикатор оцінки результату діяльності*** | ***Планований термін реалізації*** | ***Причини невиконання завдання*** | ***Додаткові примітки*** |
| *1.* | Розвиток молочної кооперації на території Миколаївської ОТГ | Розроблена концепція створення та розвитку молочного кооперативу | 2019-2022 | Відсутнє фінансування | Створено кооператив «Квітка» (молочарський), який об’єднав 3 фермерські господарства. Наразі не відбулося доєднання до кооперативу одноосібників. |

1. **Заплановані проекти на наступний 2021 рік (від дня проведення моніторингу):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Назва діяльності/проекту та коротка характеристика*** | ***Індикатор оцінки результату діяльності, який планується реалізувати*** | ***Відповідальні за виконання*** | ***Заплановані фінансові витрати*** | ***Запланований термін реалізації*** | *ПРИМІТКИ:*  ризики / очікувані труднощі / умови |
| *1.* | Розвиток туризму на території Миколаївської ОТГ | Створені першочергова туристична інфраструктура та матеріально-технічну базу як відправні точки для розвитку туризму в майбутньому.  Розроблений та промаркований туристичний маршрут по території громади.  Кількість залучених місцевих жителів та СПД до надання туристичних послуг. | *Відділ культури, туризму молоді, спорту, національностей та релігії виконкому* | *544500,00 грн.* | *2021* | *Можливі карантини у зв’язку з пандемією, обмеження в пересуванні Україною, звертання туристичного ринку в Україні та за її межами, скорочення бюджету ТГ у зв’язку з трансформацією вугільних підприємств* |
| *2.* | Організація культурного кластеру «Садиба крафтових мистецтв у Миколаївській ОТГ | Кількість майстрів народного мистецтва Миколаївської громади, що спроможні просувати свої продукти; розроблений спільний бренд, створений культурний кластер | *Відділ культури, туризму молоді, спорту, національностей та релігії виконкому* | *500000,00 грн.* | *2021-2022* | *Можливі карантини у зв’язку з пандемією, обмеження в пересуванні Україною, звертання туристичного ринку в Україні та за її межами, зменшення доходів потенційних покупців* |